Załącznik nr 1 
Wymagania wynikające z dokumentacji finansowania
Zadanie: „Budowa ukrycia dla ludności cywilnej w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk - opracowanie dokumentacji projektowej”
1. Przeznaczenie załącznika
Załącznik zestawia wymagania wynikające z umowy nr 375.1.3.2026.OLiOC, aneksu nr 375.1.3.A.1 oraz Programu inwestycji, które mają wpływ na zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej. Należy go stosować łącznie z opisem przedmiotu zamówienia.
Załącznik nie odtwarza kwot finansowania ani zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a instytucją finansującą, które nie są potrzebne do sporządzenia oferty i wykonania dokumentacji.
2. Parametry zadania wynikające z dokumentacji finansowania
Lokalizacja inwestycji: Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, działka ewidencyjna nr 187/7, obręb Siedlin.
Rodzaj obiektu wskazany w dokumentacji finansowania: ukrycie dla ludności cywilnej.
Pojemność wskazana w dokumentacji finansowania: do 2500 osób. Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektu dla 2500 osób.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wskazana w dokumentacji finansowania: 4000 m².
Podwójne przeznaczenie wnętrza obiektu: nie. Zachowanie funkcji sportowej terenu nad obiektem oraz odtworzenie boiska, bieżni i odwodnienia nie stanowią podwójnego przeznaczenia wnętrza ukrycia.
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzeniem jej ostateczności: do dnia 31 grudnia 2026 r.
3. Wymagania ochronne i instalacyjne
Dokumentacja finansowania przewiduje w szczególności:
konstrukcję ochronną o podwyższonej odporności, wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi I dynamicznymi oraz rozwiązaniami ograniczającymi skutki fali uderzeniowej, odłamków I zagruzowania;
projekt filtrowentylacji, hermetyzacji, systemów awaryjnych i zabezpieczeń wejść;
rozwiązania ograniczające skutki zagrożeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych;
zasilanie podstawowe i awaryjne urządzeń niezbędnych do utrzymania funkcji ochronnej;
łączność wewnętrzną i zewnętrzną, systemy powiadamiania, ostrzegania i alarmowania;
zaplecze sanitarne i socjalne, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz wyposażenie wymagane dla projektowanej liczby osób;
rozwiązania dróg dojścia, wejścia, wyjścia i ewakuacji oraz zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób nieuprawnionych;
analizy odporności, scenariusze zagrożeń, ekspertyzy i pozostałe opracowania specjalistyczne niezbędne do wykazania funkcji ochronnej.
4. Wymagany zakres dokumentacji
kompletną dokumentację architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną i zagospodarowania terenu;
obliczenia konstrukcyjne, w tym wymagane obliczenia dynamiczne i sprawdzenia odporności;
projekt filtrowentylacji, hermetyzacji, systemów awaryjnych i zabezpieczeń wejść;
analizy odporności, scenariusze zagrożeń, ekspertyzy i inne opracowania specjalistyczne niezbędne do potwierdzenia funkcji ochronnej;
projekt wyposażenia budowli ochronnej wraz ze specyfikacją, ilościami, rozmieszczeniem I wyceną;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zestawienie kosztów i pozostałą dokumentację potrzebną do udzielenia zamówienia na roboty;
wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, decyzje oraz obsługę postępowania o pozwolenie na budowę.
5. Sposób wdrożenia wymagań w niniejszym zamówieniu
5.1. Dokumentacja finansowania posługuje się określeniem „ukrycie”. W celu jednoznacznego określenia parametrów projektowania Zamawiający przyjmuje kategorię U-3. Dodatkowe wymagania finansowania należy zrealizować w sposób zgodny z tą kategorią i obowiązującymi przepisami.
5.2. Dopuszczenie jednej albo dwóch kondygnacji podziemnych stanowi rozwiązanie projektowe i nie zmienia efektu rzeczowego, jeżeli zostaną zachowane: lokalizacja, rodzaj obiektu, pojemność 2500 osób, łączna powierzchnia użytkowa 4000 m² i pełny zakres ochronny oraz instalacyjny.
5.3. Wnętrze obiektu nie będzie przeznaczone do stałej drugiej funkcji. Zachowanie funkcji sportowej terenu nad obiektem oraz odtworzenie boiska, bieżni i odwodnienia nie stanowi podwójnego przeznaczenia wnętrza ukrycia.
5.4. Wykonawca nie może samodzielnie zmniejszyć pojemności, powierzchni użytkowej, zakresu ochronnego i instalacyjnego ani zmienić rodzaju lub kategorii obiektu. Każda taka propozycja wymaga pisemnej decyzji Zamawiającego i, jeżeli jest potrzebna, zgody instytucji finansującej.
6. Potwierdzenie spełnienia wymagań
Wraz z dokumentacją końcową Wykonawca przekaże wykaz spełnienia wymagań, wskazując dla każdego wymagania niniejszego Załącznika odpowiednią część opisu, rysunek, obliczenie, zestawienie, uzgodnienie albo pozycję kosztorysową. Wykaz nie zastępuje wymaganych prawem oświadczeń projektantów i osób sprawdzających.
7. Rozbieżności
Stwierdzone rozbieżności pomiędzy wymaganiami ochronnymi, kategorią U-3 i szczegółowym rozwiązaniem technicznym Wykonawca zgłasza pisemnie na etapie koncepcji. Do czasu otrzymania stanowiska Zamawiającego nie jest dopuszczalna jednostronna redukcja zakresu ani zmiana obiektu na schron innej kategorii.
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